## basic
basic idea | features | benfits |  | المشاكل
حساب تكلفه الصيانه مبلغ تقريبي | موافقة إلكترونية على عرض السعر قبل البدء. | معنوي | مدي | تتبع حاله الصيانه
اضافه ورش العمل ومواعيد العمل | فاتورة إلكترونية مع إمكانية الطباعة أو الإرسال عبر واتساب. | نظام منخفض التكلفة لإدارة الورشة بكفاء | اشتراك الورش
عمل حجز الكتروني وامكانيه التتبع | خدمات متنقلة (Mobile Service) داخل موقع العميل. | سهولة الحجز والمتابعة إلكترونيًا | عمولة حجز الصيانة
تقارير | استخدام تقييمات ومراجعات من العملاء لعرض الورش الأفضل موثوقية. | إمكانية ربط فروع متعددة بنفس النظام | بيع قطع الغيار
اسعار قطع الغيار + اداره المخزون | تحديد الموقع الجغرافي للورشة على الخريطة. |  | الاشتراكات الشهرية
لمواعيد الصيانة الدورية الاشعار | إدارة المخزون لقطع الغيار، متابعة الكميات والتكلفة. |  | لإعلانات داخل التطبيق
مناقشات مشاكل سيارات |  |  | اشتراكات Premium
مقارنه قطع الغير واسعارها في الدول العربيه |  |  | دورات تعليمية
فيديوهات قصيره لشرح الحل |  |  | عملة داخلية
تقيم الورش والترشيحات |  |  | يمكن استبدالها بخدمات أو منتجات
نصائح
حساب موعد الصيانه
امكانيه طلب فني الذهاب للمكان
اقتراح اقرب فني متواجد بالقرب منك
تشخيص العطل + اقتراح حلول ب ai
جراج افتراضي ل السياره + تاريخ الصياني+السعر التقريبي للسياره بنسبه للسوق وللحاله +ضمان نقل جميع المستحقات والملفات للمشتري
بيدفع العميل مبلغ للحصول علي صيانه شهريه +حصول علي تخفيض علي القطع الغيار +الاستلام والتسليم مجانا
جهاز صغير (IoT) في السيارة متصل بالنظام. + فتح تذكره صيانه تلقائي وانتظار الموافقه من العميل
Gamified Driving
لمساعد الصوتي العربي” داخل التطبيق
قسم “أخبار الورش المحلية”
كل ورشة تقدر تنشر أخبارها (عروض – خدمات جديدة – نصائح).
خطة النشر الأسبوعية

## KPIs
13.4 مؤشرات الأداء (KPIs)
الفئة | المؤشر | الهدف خلال أول 6 أشهر
المستخدمين | عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAU) | 5000
النشاط المجتمعي | متوسط المشاركات / المستخدم | 3
الورش المسجلة | عدد الورش المتفاعلة | 100
الأداء | وقت استجابة API | < 300ms
الاستقرار | نسبة التوقف (Downtime) | < 1%

## Support Plan
13.3 خطة الدعم الفني (Support Plan)
المرحلة | التفاصيل
مرحلة الإطلاق | فريق دعم متاح 12 ساعة يوميًا للرد على المشكلات المبكرة.
مرحلة الاستقرار | الرد على التذاكر خلال 24 ساعة، مراقبة الخادم والأداء.
مرحلة التوسع | دعم فني 24/7، إعداد مركز مساعدة (Help Center) ومجتمع دعم فني داخل الموقع.

## paln launch
13.2 خطة التسويق (Marketing Strategy)
النشاط | القناة | الهدف | الميزانية (تقديرية USD)
تسويق رقمي (Digital Ads) | Google / Facebook Ads | جذب أول 1000 مستخدم | 1000
حملات التواصل الاجتماعي | Instagram / TikTok | بناء مجتمع متفاعل | 500
شراكات مع ورش السيارات | ميداني / أونلاين | زيادة الثقة والمحتوى الفني | 300
فيديوهات تعليمية (YouTube) | محتوى دعائي | عرض كيفية استخدام النظام | 200
الإجمالي |  |  | 2,000 USD

## compatators
list of sites | دراسه السوق
المنافسين
نموذج “ورشة برو” المصري + تحسينات من “ShopMonkey” العالمي.
https://warchapro.com/?utm_source=chatgpt.com
https://enas-eg.com/?utm_source=chatgpt.com
https://automechanicegypt.com/?utm_source=chatgpt.com
https://mazoonsoft.com/public/our_software/Garage-software?utm_source=chatgpt.com
https://www.garagebox.io/ar/solutions/auto-repair-garage-management-software?utm_source=chatgpt.com

## cost
11.1 تكلفة التطوير
البند | الوصف | التقدير الزمني | التكلفة التقريبية (USD)
تحليل النظام والتصميم | تحليل المتطلبات، ERD، واجهات المستخدم | 2 أسابيع | 1000
تطوير الـ API (ASP.NET 9) | بناء خدمات CRUD، مصادقة JWT، API Gateway | 4 أسابيع | 2500
قاعدة البيانات (SQL Server) | تصميم الجداول والعلاقات، نشر السيرفر | 1 أسبوع | 500
واجهة ويب (Angular) | تطوير لوحة تحكم ومسارات المستخدمين | 3 أسابيع | 1800
تطبيق موبايل (Flutter) | واجهات المستخدم وربط الـ API | 4 أسابيع | 2000
الاختبارات وضمان الجودة | وحدات + تكامل + تجربة المستخدم | 2 أسابيع | 800
الاستضافة والنشر | خوادم Azure/AWS + نطاق + SSL | مستمر سنوياً | 600
الإجمالي التقريبي |  | 16 أسابيع | ~9,200 USD
11.2 التكاليف التشغيلية السنوية
البند | التكلفة السنوية | الملاحظات
استضافة الخادم (API + DB) | 400 | خادم Azure متوسط الأداء
نطاق + SSL | 100 | شهادة أمان سنوية
دعم فني وصيانة | 1200 | تطويرات، إصلاح أعطال
تسويق وإعلانات | 2000 | جذب المستخدمين والورش
الإجمالي السنوي | 3,700 USD

## Scaling
المرحلة 6: التوسع الإقليمي (Scaling & Growth) |  | 13.2 خطة التسويق (Marketing Strategy)
🎯 الهدف:
تحويل المشروع من محلي إلى إقليمي. |  | النشاط | القناة | الهدف | الميزانية (تقديرية USD)
🧭 الاتجاهات: |  | تسويق رقمي (Digital Ads) | Google / Facebook Ads | جذب أول 1000 مستخدم | 1000
1 | دعم لهجات متعددة (سعودي – مصري – مغربي). | حملات التواصل الاجتماعي | Instagram / TikTok | بناء مجتمع متفاعل | 500
2 | إطلاق Dashboard موحد لإدارة فروع متعددة. | شراكات مع ورش السيارات | ميداني / أونلاين | زيادة الثقة والمحتوى الفني | 300
3 | شراكة مع شركات السيارات الكبرى. | فيديوهات تعليمية (YouTube) | محتوى دعائي | عرض كيفية استخدام النظام | 200
4 | دعم السوق الخليجي أولًا ثم شمال إفريقيا. | الإجمالي |  |  | 2,000 USD
🧠 مميزات إضافية مستقبلية:
• | لوحة تحكم بالذكاء الصناعي تعرض تنبؤات الأعطال.
• | خرائط الورش الأقرب بتقييم فنيين.
• | دعم “الميكانيكي المتنقل” كخدمة مستقلة.
________________________________________

## plan project
2 developers (Dev A for backend, Dev B for frontend)
40 hours/week each
Focus only on essential features: Auth, Vehicles, Maintenance, and basic Community
CI/CD and deployment done within week 6
⚙️ Team Overview
Role | Developer | Stack | Core Tools
Dev A – Backend Engineer | ASP.NET 9 + EF Core 9 + SQL Server | Visual Studio 2022, SSMS
Dev B – Frontend Engineer | Angular 17 + Tailwind + JWT integration | VS Code, Angular CLI
🗓️ 6-Week Schedule (Backend + Frontend)
Week | Backend (Dev A) | Frontend (Dev B) | Deliverables
1 – Setup & Design | • Create ASP.NET 9 API skeleton | • Angular 17 project setup | ✅ Project repos ready + base architecture established
| • Configure SQL Server, EF Core models | • Routing/layout (login, dashboard)
| • Design DB schema (Users, Vehicles, Maintenance) | • Build shared components
| • Add base controllers | • UI style guide (Figma/Tailwind)
2 – Auth & Users | • JWT Auth, roles, seed admin | • Login/Register pages | ✅ Secure login works end-to-end
| • /api/auth + /api/users endpoints | • AuthService + JWT interceptor
| • Swagger setup | • Connect to API for login
3 – Vehicles Module | • Vehicle entity + CRUD endpoints | • Vehicle list/add/edit UI | ✅ Vehicle management feature operational
| • Link vehicles to users (FK) | • VehicleService (HTTP client)
| • Basic validation + DTOs | • CRUD integration tests
4 – Maintenance Module | • MaintenanceRecord entity | • Maintenance page (list/form) | ✅ Maintenance tracking complete
| • CRUD endpoints + filtering | • Link to vehicle records
| • Join Vehicle → Maintenance | • Add date & cost validation
• Seed sample data
5 – Community (Forum Lite) | • Post + Comment models | • Forum feed + comment UI | ✅ Community MVP live
| • /api/posts, /api/comments endpoints | • Create post form
| • Pagination + auth checks | • Integrate API + loading states
6 – Testing & Deployment | • Unit tests (xUnit) | • UI testing (Karma/Jasmine) | ✅ Stable v1.0 MVP (API + Web) deployed
| • Fix performance issues | • Responsive design polish
| • Deploy API (Azure App Service) | • Build & deploy Angular (Azure Static Web App)
| • Final Swagger docs | • Prepare README + User Guide
🔁 Integration Points
Feature | Dependency | Integration Test
Auth | DB users + JWT | Week 2
Vehicle CRUD | Auth headers | Week 3
Maintenance | Vehicle FK | Week 4
Community | Auth users | Week 5
Final Deployment | All tested modules | Week 6
⏱️ Workload Balance
Developer | Focus | Hours/week | Key Deliverables
Dev A | API + DB + Deploy | 35 h | Secure, tested backend
Dev B | Angular UI + Integration | 35 h | Functional web frontend
🔄 Workflow Rhythm
Activity | Frequency | Tool
Daily sync | 15 min | Slack / Teams
Weekly review | Every Friday | Demo + PR merge
Code review | Continuous | GitHub PRs
Issue tracking | Ongoing | Jira / Trello

## marketing
والانطلاق (Go-to-Market) |  | 13.2 خطة التسويق (Marketing Strategy)
🎯 الهدف:
نشر التطبيق وكسب ثقة السوق العربي بسرعة. |  | النشاط | القناة | الهدف | الميزانية (تقديرية USD)
💬 الخطوات: |  | تسويق رقمي (Digital Ads) | Google / Facebook Ads | جذب أول 1000 مستخدم | 1000
1 | التجربة المجانية للورش (Free Trial): | حملات التواصل الاجتماعي | Instagram / TikTok | بناء مجتمع متفاعل | 500
| أول شهر مجانًا. | شراكات مع ورش السيارات | ميداني / أونلاين | زيادة الثقة والمحتوى الفني | 300
| دعم فني مباشر لتعليمهم الاستخدام. | فيديوهات تعليمية (YouTube) | محتوى دعائي | عرض كيفية استخدام النظام | 200
2 | حملات سوشيال ميديا: | الإجمالي |  |  | 2,000 USD
فيديوهات قصيرة تشرح “كيف توفر وقتك وتكسب ثقة عملاءك”.
تركيز على الموثوقية وسهولة الاستخدام.
3 | شراكات استراتيجية:
مع شركات تأمين السيارات.
ومعارض السيارات المستعملة (نظام سجل الصيانة الإلكتروني).
4 | براند محلي قوي:
اسم عربي جذاب مثل:
“FixIt – صلحها”
“مكانيك”
“ورشتك”
“DriveCare”
📈 مؤشرات النجاح (KPIs):
• | أول 3 أشهر: 100 ورشة مسجلة
• | أول 6 أشهر: 10,000 عميل نهائي
• | معدل احتفاظ العملاء الشهري > 80%
________________________________________

## الارباح
💰 خامسًا: نموذج الربح الإخباري |  | 12. حساب الأرباح (Profit Estimation Model)
المصدر | الوصف
🧾 الإعلانات المحلية | ورش / موزعين / زيوت / قطع غيار | 12.1 مصادر الدخل
💎 | محتوى تحليلي + تقارير سوق متخصصة
📈 تقارير السوق | بيع بيانات وتحليلات AI لشركات تأمين أو موزعين | المصدر | الوصف | سعر الوحدة | عدد المستخدمين المتوقع | الدخل الشهري (USD)
🏷️ Sponsored Posts | مقالات مدفوعة لشركات السيارات | اشتراكات المستخدمين | 5$/شهر لكل مستخدم مميز | 5 | 500 | 2500
🎥 YouTube / Video Ads | نشر فيديوهات صيانة وتعليم | اشتراكات الورش | 20$/شهر لكل ورشة | 20 | 100 | 2000
🪙 العملة المجتمعية | النقاط يمكن استبدالها بإعلانات أو مزايا نشر | إعلانات موجهة | Google Ads داخل النظام | - | 1 | 500
|  | الإجمالي الشهري |  |  |  | 5000